

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.01.2022 № 8 с.Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 12 месяцев 2021года. |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 №228«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»за первое полугодие2021 года(далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства (Нефедову Н.Н.)

Глава Администрации

Песчанокопского сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит:начальник сектора

муниципальногохозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 19.01.2022 № 8

Отчет

О реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»

за 12 месяцев 2021 года (далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 12 месяцев 2021 года

В целях создания условий для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района(далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 30.10.2018 №238 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»Администрацией Песчанокопского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» на 2021 год предусмотрено 46 692,4 тыс. рублей. Фактически освоено 46323,5 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов за 12 месяцев2021 года способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского сельского поселения» на 2018-2022годы предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1.«Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 12 месяцев2021 года приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 12 месяцев2021 года приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программына2021 год составил 46 692,4тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е».

По подпрограмме 1. «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского сельского поселения» на 2018-2022годы предусмотрена реализация 1 основного мероприятияпо факту 46 692,4 тыс.рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы имеются. Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
0,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1.«Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е».

по подпрограмме 1. «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского сельского поселения» на 2018-2022годы исполнено в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 годаприведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года

Муниципальной программой и подпрограммоймуниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 12 месяцев 2021 год приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей за 12 месяцев 2021 года.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1.«Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е».

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы за первое полугодие 2021года.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 12 месяцев 2021 года.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 19.01.2022 № 8

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»за 12 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объем неосвоенных средств и причин неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено свободной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»  » | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие–Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е» | Администрация Песчанокопского сельского поселения | Изготовление ПСД | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0,0 |  | | | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского сельского поселения» на 2018-2022» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие– Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Суворова,2е» |  |  |  |  |  |  | – |
|  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение СМР, строй контроль | Выполнение СМР, строй контроль | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев

2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»  (выполнение СМР) | всего | **46692,4** | **46692,4** | **46323,5** |
| областной бюджет | 915,8 | 915,8 | 908,5 |
| Федеральный бюджет | 44873,1 | 44873,1 | 44516,5 |
| местный бюджет | 853,5 | 853,5 | 852,1 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»  (строй контроль) | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 46,4 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» | всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2021 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Песчанокопского сельского поселения | процент |  |  |  | – |
| 2 | Показатель 2.  Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме за 12 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» | Х | Х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского сельского поселения» на 2018-2022годы» |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Начальник сектора муниципального

хозяйства Администрации Песчанокопского

сельского поселения Н.Н. Нефедова