Еще раз добрый день уважаемые песчанокопцы.

 Сегодня я хотел бы рассказать об основных достижениях и подвести итог работы Администрации Песчанокопского сельского поселения за 12 месяцев 2023 года. Ну и конечно же по итогам сегодняшнего схода, принимая во внимания ваши пожелания, мы должны определить основные цели и задачи на 1-ое полугодие текущего года.

 Ежегодно проводя сходы села я начинал свой отчет с выполнения основных планов и задач которые все мы вместе намечали и утверждали на предыдущем сходе. И сегодня и бы хотел начать свой отчет с информации о реализации поставленных на летнем сходе.

**План работы на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнения  |
| 1. | Благоустройство сквера 30-лет ВЛКСМ | 2023 год | Выполнено  |
| 2. | Изготовление ПСД на уличное освещение ул. Им. Маршала Г.К.Жукова | 2023 год | В стадии исполнения второй квартал 2024 года |
| 3. | Продолжение работ по ремонту западной части патриотцентра благоустройство прилегающей территории  | 2023 год | Выполнено |
| 4. | Окончание ремонта опорного пункта полиции  | 2023 год | Выполнено |
| 5. | Приобретение аншлагов на домовладения с.Песчанокопского, согласно поступившим заявкам  | 2023 год | В стадии исполнения второй квартал 2024 года |
| 6. | Строительство части тротуара по Ростовскому мосту  | 2023 год | Вопрос в стадии рассмотрения на 2024 год |
| 7. | Приобретение аттракционов в парк культуры и отдыха  | 2023 год | Выполнено |
| 8. | Строительство навеса в патриотцентре бывший кинотеатр»Родина» | 2023 год | Выполнено |
| 9. | Ремонт плиточного покрытия – подход к памятнику Воинам Интернационалистам | 2023 год | Выполнено |

**Анализируя работу с населением я хочу привести следующие цифры:**

 За 2023 год в мой адрес поступило 51 обращения граждан

 Из них - 49 письменных и 2 устных. Все они взяты под мой личный контроль. По состоянию на сегодняшний день 14 из них решено положительно, 36 обращения требовали не решения, а простого разъяснения гражданам о возможности выхода из сложившейся ситуации , на рассмотрении находится 1 обращения.

Основные вопросы с которыми обращались граждане:

1. Вопросы частного характера
2. Земельные споры
3. Конфликтные ситуации с соседями
4. Вопросы частного домовладения

 За 12 месяцев 2023 года Администрацией Песчанокопского сельского поселения было принято 3541 заявки на получение гражданами различного вида документаций на что было выдано 4057 экземпляров различного вида документов:

 -справки и ответы на запросы ведомств

- выписки из похозяйственных книг

- выписки из постановлений

- дубликаты свидетельств о праве собственности

-отказы от покупки пая

- справки о поднятии архива

- ходатайства и характеристик

- постановлений о присвоении номерных знаков земельным участкам и объектам недвижимости.

**Сейчас немного цифр о финансовом положении.**

По результатам работы за 2023 год в бюджет Песчанокопского сельского поселения поступило 56 381,3 тыс. рублей из них собственных доходов 27 777,9 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета по собственным доходам к годовому плану составил 95,5% .

Расходы бюджета Песчанокопского сельского поселения составили 56688,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составляет 96,4 % от общего годового плана.

Заработная плата сотрудникам администрации и учреждениям культуры производится в сроки установленные положением об оплате труда. Задолженности по заработной плате за 2023 год нет.

**Если говорить о бюджете в общем, то**

**Тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы план на 2023 год** | **57699,7** |
| Собственные | 29096,2 |
| Дотация | 2317,3 |
| Субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 598,6 |
| Субсидии бюджетам на реорганизацию программ формирования современной городской среды | 23912,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 1775,0 |
| **Доходы исполнено на 01.01.2024 год** | **56381,3** |
| Собственные доходы | 27777,9 |
| Дотация | 2317,3 |
| Субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 598,6 |
| Субсидии бюджетам на реорганизацию программ формирования современной городской среды | 23912,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 1775,0 |
| **остаток средств на л/с на 01.01.2024 г.** | **797,6** |
|  |  |
| **Расходы план на 2023 год** | **58803,9** |
| **Фактически израсходовано на 01.01.2024 г.** | **56688,0** |
| из них на: |  |
| Содержание аппарата | 12899,2 |
| Оформление имущества | 6,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 |
| Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 598,4 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения»  | 8465,7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского сельского поселения на 2019-2024 год» | 23943,6 |
| Расходы за счет резервного фонда Правительства РО (плитка брусчатка) | 275,0 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 72,5 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  | 23,4 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры»  | 6084,8 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  | 209,7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | 2994,2 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Молодежь Песчанокопского сельского поселения»  | 25,8 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  | 272,4 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском сельском поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления  | 9,0 |
| Расходы на осуществление муниципального внутреннего финансового контроля  | 145,9 |
| Расходы на Содержание объектов коммунальной инфраструктуры (иные межбюджетные трансферты) расходы по котельной | 224,0 |
| Резервный фонд составляет | 193,1 |

Администрацией Песчанокопского сельского поселения за 2023 год заключено 238 контрактов и договоров на поставку товаров выполнение работ и оказания услуг для нужд Администрации Песчанокопского сельского поселения на общую сумму – **36 033,2 тыс.рублей**

По результатам проведения аукционов в электронной форме заключен 1 муниципальный контрактов на общую сумму - 23 943,6 **тыс.рублей**:

- Территория для благоустройства "Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д**;**

Закупки, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (свет, газ, вода, услуги связи, ТКО) 14 договоров на сумму – **2 817,0 тыс.руб.**

Закупки малого объема, заключеные через региональный портал закупок малого объема - 7 закупок на сумму **1 397,7 тыс.руб.**

Закупки малого объема (до 600,0 тыс.руб.) –216 контрактов на сумму **7 874,9 тыс.руб.**

 **Ну конечно же одной из приоритетных задач работы администрации, является благоустройство нашего села, на что приходится основная доля расходов бюджета, так в 2023году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Количественные показатели |
| **Благоустройство территории.** |
| Благоустройство территории  | Февраль-декабрь | 3 742,2 тыс.рублей |
| Оплата труда временным рабочим | Весь период | 2 716,8 тыс. руб |
| Противоклещевые обработки кладбищ, детских площадок, парка | Апрель- сентябрь | 30,0 рублей |
| Дератизация  | Апрель, октябрь | 27,0тыс.рублей |
| Установка и демонтаж новогодней ёлки | Декабрь | 25,0 тыс.руб. |
| Приобретение саженцев | Апрель, октябрь | 219,6 тыс. рублей |
| Приобретение извести, побелка деревьев.  | Апрель  | 51,0тыс.рублей |
| Приобретение строительных материалов | Весь период | 308,0 тыс. руб. |
| Уборка несанкционированных свалок | Весь период | Без финансирования |
| Обслуживание и ремонт фонтанов | Апрель- август | 104,8 тыс.руб. |
| Оплата по договору на отлов безнадзорных животных | Весь период | 54,0 тыс.руб |
| **Энергетическое хозяйство** |
| Оплата электроэнергии.Уличное освещение. | Январь-декабрь | 1771,5 тыс. рублей  |
| Техническое обслуживание уличного освещения, приобретение материалов | Январь-декабрь | 1222,7 тыс.рублей |
| Восстановление освещения на памятнике Орудийному расчету 9приобретение аккумулятора) | Декабрь | 6,0 тыс. рублей |
| **Теплоснабжение** |
| Обслуживание котельной  |  | 250,0 тыс. руб. |
| **Газовое хозяйство.** |
| Техническое обслуживание газопроводов | январь-декабрь | 95,0 тыс. рублей |
| Приобретение ГРПШ на ул.Крупской  | июнь | 23,0 тыс.рублей |
| **Работа с населением.** |
| Выдача разрешений на складирование строительных материалов | Январь -декабрь | 8  |
| Проведение сходов жителей улиц, собственников МКД. | Весь период | 5  |
| Выдача разрешений на захоронение | Весь период | 38 |
| Проведение субботников(побелка деревьев, посадка саженцев растений, цветов) | Март- ноябрь | 27  |
| Составление протоколов | Январь-декабрь |  42  |
| Работы наобъекте «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу:с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» **-**  | Сентябрь-декабрь | 23 943,7 тыс. руб |
|  Приобретение тротуарной плитки для Патриотцентра | Ноябрь | 275,0 тыс. руб. |
| Укладка тротуарной плитки для Патриотцентра | Декабрь | 249,0 тыс.руб |
| **ГО и ЧС** |
| Приобретение огнетушителей | Март | 9,9 тыс.руб. |
| Обслуживание средств оповещения | Весь период | 23,4 тыс.руб. |

 Не смотря на то, что к компетенции Администрации Песчанокопского сельского поселения уже как более 6 лет не относится дорожная деятельность , но это по прежнему остается одной из самых волнующей темой обращений граждан .

|  |
| --- |
|  |

**Дорожная деятельность 2023 год**

 На территории Песчанокопского сельского поселения на дорожною деятельность за период 2023г из муниципального дорожного фонда направлено – **6 453 038,30** рублей.

1. Зимнее содержание автомобильных дорог Песчанокопского сельского поселения– **2 101 233,45** рублей
2. Ямочный ремонт из щебня горячим способом (Ленина, Орджоникидзе, Энергетиков, Первой Конной Армии, Азовская, Почтовая) – **224 138,64** рублей
3. Установка и замена оборудования светофоров Т-7 –

**956 079,00** рублей

1. Установка и замена дорожных знаков **253 188,35** рублей
2. Обрезка деревьев вдоль автомобильных дорог – **83 600** рублей.
3. Установка дорожных ограждений (ул.Калинина- ул.Бабина) – **83 264,32** рублей.
4. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – **1 289 297,18** рублей
5. Ремонт асфальтобетонных покрытий картами – **1 017 509,24** рублей
6. Покос сорной растительности и уборка мусора – **145 372,56** рублей
7. Восстановления щебеночного покрытия автомобильных дорог – **457 949,10** рублей

Проведен капитальный ремонт 6,4 км автомобильной дороги по ул. Энгельса на сумму **74,9** млн.рублей. На данные мероприятия выделено **70,1** млн. рублей из областного бюджета и **4,8** млн. рублей из бюджета Песчанокопского района.

 Лом асфальтобетонный с дороги ул. Энгельса использовался Администрацией района (по многочисленным просьбам жителей) для укрепления 340м покрытия автомобильной дороги *«от ул.Семендяевской 45-45а до ул.Народная 100-б»*.

 В программу «Развитие транспортной системы» Администрацией района на 2025 включен ремонт автомобильных дорог на средства областного и местного бюджетов по улицам: Калинина, Орджоникидзе, Ленина. В 2026г -ремонт ул.Почтовая.

 В настоящее время ведутся работы по определению подрядной организации для выполнения ремонтных работ дорожного полотна по ул.Московская и Семендяевская.

 Так же я не могу не затронуть вопрос безопасности дорожного движения, особенно что касается передвижения пешеходов в вечернее время при неблагоприятных погодных условиях дождь, снег туман. Если у вас возникает необходимость передвижения по дорожному полотну в этих условиях, то пожалуйста не забывайте о размещении на одежде светоотражающих элементов, особое внимание по этому вопросу необходимо уделить нашим школьникам.

 Из года в год насущной остается проблема борьбы с клещом. Как я говорил ранее Администрацией поселения проводятся систематические обработки мест общего пользования: парки скверы, детские площадки – общая территории **23,5 га**. Еще раз пользуясь случаем хотелось бы обратиться к односельчанам о необходимости обработки частных подворий противоклещевыми средствами.

 За первое 2023 года было проведено субботники по наведению санитарного порядка по улицам и вьездам села, а так же побелка деревьев в парке и скверах в количестве 27 шт. Я еще раз хочу выразить огромные слова благодарности всем, тем кто принял в этом участие.

**Немного о работе имущественных и земельных отношений.**

1. Рассмотрено **7** обращений граждан, дан ответ по существу.

2. Выдано **28** разрешений на формовочную обрезку и вырубку сухих деревьев.

3. Выдано **39** отказов от покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения.

4. Выдано **38** выписок из похозяйственных книг.

5. Выдано **6** справок о разведении на земельном участке ЛПХ овощей, саженцев и фруктов.

6. Выдано **20** разрешений на проведение земляных работ.

7. Выявлено и уничтожено **4** очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью **180** кв.м.

В настоящее время в судебном производстве находится исковое заявление по передаче ГТС (в количестве – 15 шт) находящихся в собственности МО «Песчанокопское сельское поселение» в собственность Российской Федерации.

Администрацией Песчанокопского сельского поселения в 2023 году был передан пакет документов в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в отношении газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, для заключения договоров аренды на 175 объектов.

 В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией Песчанокопского сельского поселения в отношении 7400 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Песчанокопского сельского поселения, была проведена работа по выявлению правообладателей ранее учтенные объекты недвижимого имущества.

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная **регистрация ранее возникших прав не является обязательной** и осуществляется по желанию их обладателей. Наоборот, **наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей** (адресов электронной почты, почтового адреса). Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.
При этом **правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права**. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на объект недвижимости, не взимается.
Также закон предполагает **возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений**. Это будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в Администрацию Песчанокопского сельского поселения по телефону 8 (86373) 9-66-45 или по адресу: с. Песчанокопское, ул. Ленина, 94

 **Участие в общественной жизни села:**

 В общем в 2023 году на проведение мероприятий этой направленности было затрачено 546,8 тыс. рублей.

 Проведены торжественные мероприятия в рамках празднования Дня освобождения села, Дня защитника Отечества, Международный женский День, 78-я годовщина Победы, День семьи, проведения Дня памяти и скорби, День образования с.Песчанокопского, Месячник пожилого человека, Декада инвалидов, вручение подарков к Новому 2024 году, чествования лиц достигших 90, 95 и 100-летнего возраста.

 К сожаления по состоянию на сегодняшний день на территории Песчанокопского сельского поселения остался в строю всего 1 участник ВОВ.

 **За 2023 год на проведение спортивно массовых мероприятий было затрачено 209,7 тыс. руб.**

 Было проведено 22 спортивно массовых мероприятия.

 Было приобретено спортинвентаря на сумму 110 тыс. руб.

 По итогам Муниципального этапа Спартакиады Дона 2023 года. Команда Песчанокопского сельского поселения заняла 3-е место.

**Администрацией Песчанокопского сельского поселения проводится активная работа с молодежью села.**

 Помимо проведения молодежных мероприятий в каникулярный период при Администрации сельского поселения было трудоустроено 15 несовершеннолетних подростков.

 Ведется тесное сотрудничество с КДН и ЗП Администрации Песчанокопского района. За 2023 год было принято участие в проведении 26 заседаний, на которых было рассмотрено 104 дела на несовершеннолетних и их родителей.

 В 2023 году было проведено 3 заседания комиссии по профилактике правонарушений, на которых было рассмотрено 14 представлений поступившие из ОМВД Песчанокопского района. Было заслушано 5 правонарушителей.

 Жилищной комиссией Администрации сельского поселения рассмотрено 5 заявлений от граждан Песчанокопского сельского поселения о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1 заявления на внесение изменений в состав семьи.

 Проведено 6 заседания комиссии 5 семей поставлены на учет, в том числе один ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС.

 Проведено 5 заседаний Собрания депутатов основная масса вопросов и принятых решений обсуждалась по средствам опросника , было принято 42 решения, из которых 27 социальнозначимые.

 Сейчас хочу коснуться демографической ситуации в селе.

 За 12 месяцев 2023 года соотношение между рождением и смертью составило -68 человек, родилось 66 (32-мальчика, 34-девочки), а умерло134 (61-мужчин, 73-женщины). Как вы видите данная цифра просто ужасает. 49 песчанокопца ушли от нас в трудоспособном возрасте (32 мужчины, 17 женщин). Средний возраст продолжительности жизни в 2023 году у мужчин составил 68,4 лет, у женщин 78,6 лет. Зарегистрированное население Песчанокопского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 года составило 11169 человек, что на 127 меньше чем на 01.01.2023 (11296 человек). По факту количество проживающего населения на территории села 8864 человека.

 В 2023 года 137 песчанокоппцев прошли призывную комиссию в ряды вооруженных сил России, по итогам призывной компании:

- 20 песчанокопцев были призваны для прохождения срочной военной службы,

-11 зачислено в запас по состоянию здоровья,

- 2 негодные к военной службе,

- 59 призывника получили отсрочку в связи с получением, высшего и среднего профессионального образования,

- 45 перенесены на весенний призыв

- 67 песчанокопцев проходят службу по контракту и мобилизованные в зоне СВО.

 Пользуясь моментом я хочу еще раз всем вам напомнить, о том что в соответствии с Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 07.12.2023 № 678-СФ "О назначении выборов Президента Российской Федерации" с 15-17 марта пройдут главные выборы нашей страны

 Я прошу всех вас проявить активную социальную позицию придти на избирательные участки и проголосовать.

**План работы на 1-ое полугодие 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнения  |
| 1. | Строительство уличного освещения в южной части Бульвара Победы | 1-е полугодие | План |
| 2. | Приобретение игровых аттракционов  | 1-е полугодие | План |
| 3. | Приобретение аншлагов  | 1-е полугодие | План |
| 4. | Изготовление ПСД на уличное освещение ул. Им. Маршала Г.К.Жукова | 1-е полугодие | План |
| 5. | Ремонт автодороги по ул.Московская | 1-е полугодие | План |
| 6. | Ремонт автодороги по ул.Семендяевская | 1-е полугодие | План |