

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 № 5 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» на 2019-2030 годы» за 2023 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 № 228«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Мацуга Е.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: начальник сектора

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 10.01.2024 № 5

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств и причин не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие- текущее содержание газопроводов | Муниципальный сектор | Ремонт газопроводов, проведение технического обслуживания газопроводов и котельной. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 121,1 | 95,1 | 26,0 |
| ИТОГО: | | | | | | **121,1** | **95,1** | **6,7** |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие- обслуживание портала по капитальному ремонту МКД | Муниципальный сектор | Доступ на портал и на работа на нем | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 44,9 | 0,053 |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО:** | **45,0** | **44,9** | **0,053** |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие - по благоустройству территории Песчанокопскогосельского поселения | Муниципальный сектор | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений. Уборка территории. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 465,4 | 4 450,2 | 15,2 |
| 3.2 | Основное мероприятия-содержание мест захоронения | Муниципальный сектор | Уборка территорий кладбищ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 680,0 | 673,6 | 6,3 |
| 3.3 | Основное мероприятие - по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальный сектор | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности(Приобретение хоз.инвентаря, бензина на косилки,посадочного материала) и прочее. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 567,8 | 3 175,8 | 392,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие- схема теплоснабжения | Муниципальный сектор | Оплата за подготовку котельной к отопительному сезону | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО:** | **8739,2** | **8 325,6** | **413,6** |

Начальник сектора

муниципального хозяйства

Администрации Песчанокопского

сельского поселения Е.Н.Мацуга