

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.07.2018 №140 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за I полугодие 2018 года. |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.09.2013 №235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за I полугодие 2018 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 05.07.2018 №140

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за I полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1  | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Песчанокопского сельского поселения |  | Повышено качество наружного освещения.  | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 5380,0 | 1917,7 | 1917,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Песчанокопского сельского поселения |  | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений. Уборка территории поселения | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 4980,5 | 1670,3 | 1670,3 |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения Песчанокопского сельского поселения |  | Улучшение и поддержка состояния мест захоронения | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 500,0 |  188,5 | 188,5 |
|  | Мероприятия по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан,  |  | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.(ремонт газопроводов, котельной)Реализовано в соответствии с заключенными договорами | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 1675,1 | 89,6 | 89,6 |
| 3 |  |
| 3,1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Песчанокопского сельского поселения |  | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности (ремонт фонтанов, уборка несанкционированных свалок, уборка и вывоз веток) Реализовано в соответствии с заключенными договорами  | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 2449,6 | 1524,2 | 1524,2 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 14985,2 | 5390,3 | 5390,3 |

 Ведущий специалист по вопросам муниципального

хозяйства Администрации Песчанокопского

 сельского поселения Н.Н.Нефедова