

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.07.2018 № 146 с. Песчанокопское

«Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Песчанокопского сельского поселения

 Песчанокопского района «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

 преступности» на 2014-2020 годы»

за 1 полугодие 2018 года»

 В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 года» (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и

размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **И.о. главы Администрации**

 **Песчанокопского**

 **сельского поселения А.В.Острогорский**

Постановление вносит:

инспектор Администрации

Песчанокопского сельского

поселения

Приложение к

 Постановлению

 Главы Песчанокопского

 сельского поселения от

 05.07.2018 № 146

ОТЧЕТ

 О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов на 1 полугодие 2018 года (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жет-ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Песчанокопском сельском поселении. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение уровня преступности на территории Песчанокопского сельского поселения  | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Песчанокопском сельском поселении. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Реализация мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучение людей действиям в условиях чрезвычайного характера. | 2018 г. | 47,7 | - | - | 47,7 | - |
| 2.1. Осуществление через информационные стенды, размещение банеров и сайт Администрации Песчанокопского сельского поселения с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений.  | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. Приобретение систем видеонаблюдения. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Усиление антитеррористической защищенности на территории Песчанокопского сельского поселения  | 2018 г. | 47,7 | - | - | 47,7 | - |
| 3. Противодействие коррупции в Песчанокопском сельском поселении . | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Создание эффективной системы противодействия коррупции. | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 4.1.Организация досуга населения, проведение спортивных и культурных мероприятий о пользе здорового образа жизни. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 4.2. Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение уровня доступности для населения на | 2018 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |

 **И.о. главы Администрации**

 **Песчанокопского**

 **сельского поселения А.В.Острогорский**