

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.07.2019 №190 с. Песчанокопское

«Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Песчанокопского сельского поселения

 Песчанокопского района «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

 обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах »

за 1 полугодие 2019 года»

 В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2019 года» (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и

размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инспектора Администрации Песчанокопского сельского поселения.

 **Глава Администрации**

 **Песчанокопского**

 **сельского поселения А.В.Острогорский**

Постановление вносит:

Ст.инспектор Администрации

Песчанокопского сельского

поселения

Приложение к

 Постановлению

 Главы Песчанокопского

 сельского поселения от

 23.07.2019 №190

ОТЧЕТ

 О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов за 1 полугодие 2019 года (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жет-ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Пожарная безопасность (всего по программе) | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | 1 полугодие 2019 г. | 176,0 | - | - | 53,9 | - |
|  1.1.Приобретение и установка пожарных гидрантов | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Заправка пожарных машин водой недалеко от места пожара  |  1 полугодие 2019 г. |  54,0 | - | - | 0 | - |
| 1.2.Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Более грамотные действия ответственных лиц при соблюдении пожарной безопастности |  1 полугодие 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 1.3.Приобретение костюма с подшлемником для ДПД | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Защита лиц от термического воздействия огня при тушении пожары |  1 полугодие 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 1.4.Приобретение ранцевых огнетушителей | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Возможность тушить пожары в местах, где пожарная техника не может до них добраться |  1 полугодие 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 1.5.Приобретение огнетушителей и другого противопожарного оборудования | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Пожарная безопасность здания Администрации ПСП |  1 полугодие 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 1.6.Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и огнезащитная обработка кровли в зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Своевременное подача сигнала об возгорании в пожарную часть |  1 полугодие 2019 г. | 84,0 | - | - | 53,9 | - |
| 1.7.Материальная, социальная поддержка и личное страхование добровольных пожарных | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Социальная защищенность добровольных пожарных |  1 полугодие 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 2.Защита от чрезвычайных ситуаций (всего по программе) | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1.Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС. | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2.Приобретение электромигафонов | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Снижение времени оповещения населения при чрезвычайных ситуациях |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3.Приобретение Сирен | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Увеличения числа оповещенного населения при помощи сирен  |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.Обеспечение безопасности на воде (всего по программе) | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Повышение уровня безопасности на водных объектах |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.1.Проведение обследования акватории водных объектов водолазами | Инспектор Администрации Песчанокопского сельского поселения  | В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде |  1 полугодие 2019 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |

 **Ст. инспектор Администрации**

 **Песчанокопского**

 **сельского поселения Шеховцов В.М.**