РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                            №237                                  с. Песчанокопское

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Развития культуры» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 года № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», и распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 27.11.2020г. № 122 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие культуры» на 2024 год согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК ПСП "ПКИО" Стригина С.В.

Глава Администрации

Песчанокопского сельского поселения                                       А.В. Острогорский

Постановление вносит:

директор МБУК ПСП "ПКИО"

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 29.12.2023   №237

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения  Песчанокопского района

«Развитие культуры»  на 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович | Увеличение количества массовых мероприятий, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | 2024г. | 8337,1 | 0,0 | 0,0 | 8337,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1. | «Муниципальная поддержка и развитие учреждение культуры в Песчанокопском сельском поселении» | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович е | Обеспечение жителей Песчанокопского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 2024г. | 8337,1 | 0,0 | 0,0 | 8337,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Песчанокопского сельского поселения "Парк культуры и отдыха" | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович | Обеспечение жителей Песчанокопского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 2024 г. | 8337,1 | 0,0 | 0,0 | 8337,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович | Обеспечение праздничной программы для людей разного возраста в честь Дня села; праздников хуторов, датам воинской славы, профессиональным праздникам и т.д | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню села, праздников хуторов, датам воинской славы, профессиональным праздникам и т.д. | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |