РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2025                                          №  54.1                              с.Песчанокопское

Об утверждении отчёта

о реализации муниципальной

программы Песчанокопского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии с Распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 №  122 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры" за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК ПСП "ПКИО" С.В. Стригина.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения			                          А.В.Острогорский

Постановление вносит:

директор МБУК ПСП "ПКИО"

Приложение

к Постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 13.03.2025  № 54.1

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района "Развитие культуры» за  2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Песчанокопского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения  Песчанокопского сельского поселения в рамках реализации муниципальной  программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019-2030 годы, утвержденной   постановлением   Администрации Песчанокопского сельского поселения 30.10.2018 № 234  (далее муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной	  программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Обеспечено увеличение количества массовых мероприятий, а также культурно - досуговых мероприятий.

Программа состоит из подпрограммы:

1. Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры в Песчанокопском сельском поселении.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры» в  2024 году осуществлялись финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций (мероприятия, посвящённые Дню села, праздникам хуторов, датам воинской славы, профессиональным праздникам и т.д.). Выплаты  по муниципальной программе проводились в соответствии с нормативными актами. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией программы.

В 2024 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства местного бюджета в размере  8424,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы в 2024 году позволила в полном объеме обеспечить жителей Песчанокопского сельского поселения услугами  МБУК ПСП "ПКИО" по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций и тем самым способствовать развитию культурно - досуговой деятельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры в Песчанокопском сельском поселении», предусмотрена  реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Песчанокопского сельского поселения "Парк культуры и отдыха" и  мероприятие 1.2. "Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций" - выполнены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы в течение 2024 года установлено, что сроки исполнения основных мероприятий муниципальной программы соблюдаются.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы  в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 8581,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 8424,2 тыс. рублей, 157,6 тыс. рублей составили средства от приносящей доход деятельности. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8581,8 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований за год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации  муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрены   2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1 «Общее количество культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» — плановое значение – 100%, фактическое значение -100%;

Показатель 2 «Общее количество участников культурно-массовых и социально значимых акций» — плановое значение – 0,1%, фактическое значение -0,1%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 г. №  122 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», и постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной  программы составляет 1,0 (СРм = 2/2=1,0), что характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и внебюджетной деятельности составляет 1,0 (ССуз = 8581,8=1,0).

- Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/1,0=1,0), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной  Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной  программы является высоким. Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района "Развитие культуры» за 2024год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован-ные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры в Песчанокопском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Песчанокопского сельского поселения "Парк культуры и отдыха" | Директор МБУК ПСП "ПКИО" Стригин Сергей Владимирович | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме | - |

--------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района "Развитие культуры» за 2024год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 8581,8 | 8581,8 | 8581,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 8581,8 | 8581,8 | 8581,8 |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры в Песчанокопском сельском поселении» | всего | 8581,8 | 8581,8 | 8581,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 8581,8 | 8581,8 | 8581,8 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №  3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района "Развитие культуры» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> 2023г | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2024 | Факт 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель: общее количество культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка и развитие учреждений культуры в Песчанокопском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель: общее количество участников культурно-массовых и социально значимых акций, проводимых муниципальным учреждением культуры Песчанокопского сельского поселения в рамках реализации проектов муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений  в 2024 году отсутствует.

Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила  100,0 процентов, уровень исполнения финансирования по программе в целом составил 100,0 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы  в основном достигнуты.